Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

2026.g. – 2029.g.

OPĆINA  SMOKVICA

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18,31/20,20/21 i 114/22), te  članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 3/09,22/13,6/18 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 3.sjednici  održanoj 26.studenog  2025. godine, donijelo je

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

2026. - 2029. GODINA

- UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Općina Smokvica (u daljnjem tekstu Općina) obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Smjernice) koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

- CILJ DONOŠENJA SMJERNICA

Smjernice se donose u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva, sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne zaštite, potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine te planiranje osiguranja financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine i to na svim područjima civilne zaštite.

Smjernicama se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Smokvica, utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, tj. smanjivanje ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika) koje su na području Općine izložene utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja.

Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite Smjernicama se utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijanje rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama.

Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa i operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja) od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te se poboljšava planiranje i koordiniranje uporabe kapaciteta u velikoj nesreći.

Općina Smokvica organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Ciljevi u razvoju sustava civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća za Općina Smokvica, s naglaskom na:

- preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite,

- razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.

Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i povezivanje svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Pojedinačni ciljevi definirani su kroz normativno uređenje, planske dokumente, operativne snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica.

2026. godina:

- Organizacija tematskih sjednica stožera civilne zaštite (provedba zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu, pripreme za nepovoljne vremenske uvjete).

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Smokvica.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općine Smokvica temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica.

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2026. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2026. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 49/16), a nositelj vježbe će biti Općina Smokvica, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

- Opremanje Operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica sukladno predviđenim financijskim sredstvima.

- Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

2027. godina:

- Organizacija tematskih sjednica stožera civilne zaštite (provedba zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu, pripreme za nepovoljne vremenske uvjete).

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Smokvica.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općine Smokvica temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica.

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2027. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2027. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 49/16), a nositelj vježbe će biti Općina Smokvica, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

- Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite.

- Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

2028. godina:

- Organizacija tematskih sjednica stožera civilne zaštite (provedba zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu, pripreme za nepovoljne vremenske uvjete).

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Smokvica.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu Smokvica temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2028. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica.

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2028. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 49/16), a nositelj vježbe će biti Općine Smokvica, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

- Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima.

- Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

2029. godina:

- Organizacija tematskih sjednica stožera civilne zaštite (provedba zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu, pripreme za nepovoljne vremenske uvjete).

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Smokvica.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu Smokvica temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2029. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica.

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Smokvica u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2029. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 49/16), a nositelj vježbe će biti Općine Smokvica, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

- Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima.

- Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

Tablica 1: Pregled provođenja potrebnih preventivnih mjera i mjera jačanja operativnih kapaciteta sustava CZ

| RIZIK (SCENARIJ) | OCJENA PRIHVATLJIVOSTI | PREVENTIVNE MJERE | RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I OPERATIVNIH KAPACITETA ZA REAGIRANJE |
| --- | --- | --- | --- |
| POTRES | TOLERANTNO | Preventivne mjere provode investitori gradnje propisanim tehničkim mjerama kojima se osigurava otpornost građevina na potres. | Planirati financijska sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja. (proračunska rezerva). |
| EKSTREMNE TEMPERATURE – TOPLINSKI VAL | TOLERANTNO | Stanovnici sami provode preventivne mjere. | Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu edukaciju i opremanje sudionika. |
| TUČA | TOLERANTNO | Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih nasada, financijski pomoći poljoprivrednicima pri zaključivanju polica osiguranja. Koordinirati aktivnosti oko prijava za sufinanciranje projekata zaštite dugogodišnjih nasada iz sredstava EU. | Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu edukaciju i opremanje sudionika. |
| EPIDEMIJE I PANDEMIJE | TOLERANTNO | Stalno pratiti stanje i sanirati novo nastale divlje deponije otpada. Ostale preventivne mjere stanovnici sami provode. Predvidjeti financijska sredstva za realizaciju spomenute preventivne mjere. | Provođenje mjera reagiranja u nadležnosti je Županijskog zavoda za javno zdravstvo. |
| MRAZ | TOLERANTNO | Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih nasada, financijski pomoći poljoprivrednicima pri zaključivanju polica osiguranja. Koordinirati aktivnosti oko prijava za sufinanciranje projekata zaštite dugogodišnjih nasada iz sredstava EU | Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu edukaciju i opremanje sudionika. |
| NESREĆE S OPASNIM TVARIMA U CESTOVNOM PROMETU | TOLERANTNO | Provođenje preventivnih mjera je u nadležnosti pravnih osoba koje upravljaju državnim i županijskim cestama. | Provođenje mjera reagiranja je u nadležnosti pravnih osoba koje upravljaju državnim i županijskim cestama. |

- Zaključak

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju u slučaju izbijanja velike nesreće i/ili katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka te posljedica istih.

Općina Smokvica  u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu. Dobra suradnja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bitna je za uspješno djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, a doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

Ove Smjernice objavit će se u Službenom glasniku Općine Smokvica, a stupaju na snagu 1. siječnja 2026.g.

KLASA:

URBROJ:

Smokvica,

Predsjednica Općinskog vijeća

Josipa Tomašić